## Bug Reports
ID | Назва дефекту | Severity | Priority | Статус | Відповідальний | Етап | Кроки відтворення | Очікуваний результат | Фактичний результат | Примітка
BUG-002 | POST /auth/register — дублікат email → 401 замість 409 | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 4 | 1. POST /api/v1/auth/register з існуючим email | 409 Conflict | 401 Unauthorized | Закрито в Етапі 4
BUG-007 | GET /health → plain text замість JSON | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 4 | 1. GET /health | JSON {status: ok} | plain text | Закрито в Етапі 4
BUG-008 | GET /items/{id} → 500 — параметр int замість Guid | S2 | P1 | CLOSED | Backend | 4 | 1. GET /api/v1/items/{guid} | 200 з даними | 500 Internal Server Error | Закрито в Етапі 4
BUG-009 | GET /items/{guid} → 400 замість 404 | S2 | P1 | CLOSED | Backend | 4 | 1. GET /api/v1/items/{неіснуючий guid} | 404 Not Found | 400 Bad Request | Закрито в Етапі 4
BUG-010 | Dockerfile і compose.yaml відсутні | S1 | P1 | CLOSED | Backend | 4 | 1. docker compose up | Контейнери запускаються | Файли відсутні | Закрито в Етапі 4
BUG-012 | MigrateAsync() відсутній — міграції не запускаються | S2 | P1 | CLOSED | Backend | 4 | 1. docker compose up | Міграції застосовуються автоматично | БД не ініціалізується | Закрито в Етапі 4
BUG-014 | POST /votes — повторний голос без сповіщення | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 4 | 1. Проголосуй 2. Проголосуй знову | Сповіщення про зміну голосу | Мовчки оновлюється | Closed як Expected Behavior
BUG-018 | POST /auth/password-reset → 404 | S4 | P3 | CLOSED | Backend | 4 | 1. POST /api/v1/auth/password-reset | 200 | 404 Not Found | Закрито в Етапі 4
BUG-001 | Cold start latency ~2597ms при першому запиті | S4 | P3 | CLOSED | Backend | 4 | 1. docker compose up 2. Одразу GET /api/v1/works | < 500ms | ~2597ms | Закрито — Warmup логіка
BUG-003 | Serilog не логує auth запити | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 4 | 1. POST /api/v1/auth/login 2. Перевір Docker логи | Запит логується | Auth запити не в логах | Закрито — порядок Middleware
BUG-013 | compose.yaml — pgAdmin без depends_on: db | S5 | P4 | CLOSED | DB | 4 | 1. docker compose up | pgAdmin стартує після db | Може стартувати раніше | Закрито — додано depends_on
BUG-023 | Favorites POST 200 але БД порожня | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 5 | 1. Залогінись 2. Натисни Хочу прочитати 3. Перевір pgAdmin | Запис в таблиці Favorites | БД порожня | Закрито — ретест 01.06.2026
BUG-027 | nginx 404 при F5 / прямому URL | S2 | P1 | CLOSED | Frontend | 5 | 1. localhost:3000/profile напряму 2. F5 | Сторінка завантажується | 404 Not Found | Закрито — ретест 01.06.2026
BUG-028 | Коментар зі спойлером не зберігається в БД | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 5 | 1. Залогінись 2. Коментар з галочкою Спойлер 3. Перевір pgAdmin | IsSpoiler=true в БД | IsSpoiler не зберігається | Закрито — ретест 01.06.2026
BUG-029 | Коментарі не відображаються іншим юзерам | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 5 | 1. john залишає коментар 2. admin відкриває ту ж сторінку | Коментар видно всім | Видно тільки автору | Закрито — ретест 01.06.2026
BUG-030 | 1 символ у коментарі проходить валідацію бекенду | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 5 | 1. POST /api/v1/reviews з Text='a' через Postman | 400 Bad Request | Раніше проходило | Закрито — Postman 01.06.2026
BUG-031 | Логін через модалку нестабільний — іноді 404 | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 5 | 1. Відкрий головну 2. Логін через модалку | Успішний логін | Іноді 404 | Закрито — ретест 01.06.2026
BUG-032 | Скарги не відображаються в адмін-панелі | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 5 | 1. Поскаржись як john 2. Admin → модерація | Скарга відображається | Порожній список | Закрито — ретест 01.06.2026
BUG-033 | POST /favorites → 500 при повторному додаванні | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 6 | 1. Додай до Хочу переглянути 2. Натисни знову | 409 або toggle | 500 Internal Server Error | Закрито — ретест 03.06.2026
BUG-034 | Голосування 400 — VoteType неправильний регістр | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Натисни Книга або Фільми | Голос зараховується | 400 Bad Request | Закрито — ретест 03.06.2026
BUG-036 | Нікнейм і аватар не відображаються в коментарях | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 6 | 1. Залиш коментар 2. Перегляни секцію | Нікнейм відображається | Показує Користувач | Закрито — ретест 03.06.2026
BUG-037 | Немає повідомлення при 2000+ символів у коментарі | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Введи 2001 символ 2. Надіслати | Toast з помилкою | Нічого не відбувається | Закрито — ретест 03.06.2026
BUG-038 | Адмін-панель /admin відкривається без авторизації | S2 | P2 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Вийди з акаунту 2. Відкрий /admin | Редирект + toast | Сторінка відкривається | Закрито — route guard
BUG-039 | Скидання паролю показує 400 але пароль змінюється | S3 | P2 | CLOSED | Backend | 6 | 1. Відновлення паролю через UI | UI показує успіх | 400 Bad Request в UI | Закрито — VerifyCode fix
BUG-040 | Відсутній імпорт useWishlistStore → збірка падає | S2 | P1 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. docker compose up --build | Успішна збірка | Exit code 2 | Закрито — імпорт додано
BUG-041 | Кнопки модерації не реагують | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Admin → модерація 2. Натисни Схвалити | Дія виконується | Нічого не відбувається | Закрито — @click обробники
BUG-042 | Фільтри жанр/країна не працюють | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Обери жанр Фантастика | Список фільтрується | Список не змінюється | Закрито — UA→EN мапінг
BUG-043 | Відсутня кастомна 404 сторінка | S3 | P3 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. localhost:3000/blabla | Кастомна 404 | Порожня сторінка | Закрито — NotFoundView
BUG-044 | Плейсхолдер постерів відсутній на всіх сторінках | S3 | P2 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Відкрий головну | Плейсхолдер скрізь | Зламане зображення | Закрито — @error обробник
BUG-047 | Форма додавання твору — неможливо додати екранізацію | S2 | P1 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Admin → форма 2. Спробуй додати екранізацію | Окрема секція для екранізації | Поле відсутнє | Закрито — Етап 6
BUG-048 | Дані книги зникають при переключенні вкладок | S2 | P1 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Заповни форму книги 2. Переключись на іншу вкладку | Дані зберігаються | Дані зникають | Закрито — Етап 6
BUG-052 | Після модерації скарга без статусу Оброблено | S3 | P3 | CLOSED | Frontend | 6 | 1. Модеруй скаргу 2. Перевір список | Статус Оброблено | Review deleted без статусу | Закрито — Етап 6
BUG-035 | Рейтинг зірками тільки в localStorage — не в БД | S3 | P2 | FUTURE BACKLOG | Frontend | 6 | 1. Натисни зірки 2. Відкрий інший браузер | Запис в таблиці Ratings | Тільки localStorage | Перенесено в Future Backlog
BUG-050 | Скарга → 400 неправильний формат запиту | S3 | P2 | FUTURE BACKLOG | Frontend | 6 | 1. Поскаржись на коментар | Скарга надсилається | 400 Bad Request | Перенесено в Future Backlog
BUG-051 | Дублювання toast при короткому коментарі | S3 | P3 | FUTURE BACKLOG | Frontend | 6 | 1. Введи 1 символ 2. Надіслати | 1 toast | 2 однакових toast | Перенесено в Future Backlog

## Статистика
Показник | Значення
Всього багів | 35
CLOSED | 32
FUTURE BACKLOG | 3
OPEN | 0
S1 відкритих | 0
S2 відкритих | 0
S3 відкритих | 0
Умова виходу (S1=0, S2=0) | ВИКОНАНА
Дата | 03.06.2026